MEMORANDUM

INFORMACYJNE

wraz z ankietą

na potrzeby testowania rynku

wykonawców zainteresowanych realizacją

projektu partnerstwa publiczno-prywatnego pn.

„BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH ORAZ BUDYNKU URZĘDU MIASTA WE WŁOCŁAWKU PRZY UL. TUMSKIEJ”

WŁOCŁAWEK, wrzesień 2019

SPIS TREŚCI

- ZAPROSZENIE DO TESTOWANIA RYNKU 	3

- OPIS PROJEKTU	4

Dane ogólne Projektu	4

- Przedmiot Projektu 	4

- Lokalizacja Projektu	5

Technologia budowy i rozwiązania funkcjonalne	8

Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji	10

Szacunkowy koszt Projektu i harmonogram realizacji	15

Podstawy prawne przedsięwzięcia	16

Struktura finansowa Projektu	16

Proponowany zakres obowiązków Partnera Prywatnego	17

Proponowany udział Podmiotu Publicznego i Partnera Prywatnego w Projekcie w okresie zarządzania obiektem	17

Mechanizm wynagradzania Partnera Prywatnego	18

Zakładany harmonogram realizacji Projektu	18

- UDZIAŁ W TEŚCIE RYNKU	20

- ANKIETA DLA PARTNERÓW PRYWATNYCH 	21

- ZAPROSZENIE DO TESTOWANIA RYNKU

Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych do pomocy oraz współpracy przy realizacji zadania pn. „BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH ORAZ BUDYNKU URZĘDU MIASTA WE WŁOCŁAWKU PRZY UL. TUMSKIEJ”.

Testowanie rynku poprzedza realizację inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przez Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe sp. z o.o. na podstawie umowy o partnerstwie publiczno- prywatnym zawartej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 696 z późn. zm.) po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

Zwracamy się do Podmiotów Prywatnych o przedstawienie propozycji dotyczących formuły realizacji inwestycji, modelu jego finansowania, warunków finansowania, rodzajów zabezpieczeń finansowania, a także najważniejszych postanowień umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ponadto zwracamy się do uczestników Testowania Rynku o zarekomendowanie najkorzystniejszych rozwiązań.

W ramach realizacji inwestycji Partner Prywatny ponosi za nią pełną odpowiedzialność od wybudowania po zarządzanie.

Przedmiotowe Memorandum informacyjne dla Podmiotów Prywatnych zainteresowanych realizacją zadania w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego („Memorandum Informacyjne”) - nie stanowi oferty w myśl art. 66 kc, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych („ustawa Pzp”).

Zwracamy się również do Państwa o wypełnienie Ankiety Dla Partnerów Prywatnych. Odpowiedzi udzielone na zadane pytania pozwolą Miejskiemu Budownictwu Mieszkaniowemu na sprawne wdrożenie i realizację Przedsięwzięcia

- OPIS PROJEKTU

- Dane ogólne projektu.

- Przedmiot projektu.

Planowana inwestycja polega na wybudowaniu 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku Urzędu Miasta. Budynki zostaną wzniesione w 3 etapach. W pierwszym etapie powstanie budynek złożony z segmentów A i B, powstanie tam ca. 60 mieszkań. Drugi etap obejmie budowę segmentów C i D. Powstanie tam ca 102 mieszkań. Trzeci etap to budowa budynku Urzędu Miasta Włocławek. Powstanie tu ca 147 pomieszczeń biurowych. Budynki zostaną wzniesione w technologii tradycyjnej, wszystkie zostaną wyposażone w parking podziemny. W segmencie B na poziomie 0 zostanie zlokalizowane 28 miejsc postojowych. Wszystkie mieszkania będą posiadały balkon oraz dostęp do windy. Wszystkie budynki łącznie z budynkiem urzędu będą posiadały 4 kondygnacje włącznie z poddaszem użytkowym. Wszystkie mieszkania wyposażone będą w ciepłą wodę użytkową oraz ogrzewanie z sieci miejskiej. W przestrzeni wewnątrz zabudowań zlokalizowane zostaną place zabaw, tereny zielone wraz z małą architekturą. Teren biologicznie czynny stanowił będzie minimum 25% powierzchni nieruchomości. W budynkach na parterze będzie prowadzona nieuciążliwa działalność handlowo-usługowa. Łącznie powstanie ca. 12 lokali usługowych. Pod całością nieruchomości zostanie zlokalizowany podziemny parking zabezpieczający potrzeby zarówno mieszkańców budynków mieszkalnych jak również petentów urzędu.

Rys. 1

- Lokalizacja projektu.

Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie miasta Włocławek przy ulicy Tumskiej 
na nieruchomości o powierzchni całkowitej 1,0961 ha obejmującej:

- działkę nr ew. 84 KM46 o pow.  1 501 m2

- działkę nr ew. 83 KM46 o pow.  1 223 m2

- działkę nr ew. 82 KM46 o pow.     524 m2

- działkę nr ew. 81 KM46 o pow.     641 m2

- działkę nr ew. 80 KM46 o pow.  1 868 m2

- działkę nr ew. 79 KM46 o pow.  1 267 m2

- działkę nr ew. 78 KM46 o pow.  1 015 m2

- działkę nr ew. 120 KM46 o pow.2 922 m2

Nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze Gminnego Programu Rewitalizacji.

Dla powyższych terenów opracowany jest aktualny obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 48 – Uchwała nr IX/73/11 Rady Miasta Włocławek 
z dnia 9 maja 2011 roku, tereny oznaczone symbolami III/2MW-U.

Aktualny stan prawny oraz stan zagospodarowania terenu.

- Działka nr ew. 84 KM46 – oznaczona na Rys. 1 kolorem czerwonym jest własnością Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego sp. z o.o. Wszystkie zabudowania zostały wyburzone do poziomu „0”. Pozostałe do wyburzenia piwnice oraz infrastruktura podziemna do wyburzenia na etapie realizacji inwestycji.

- Działka nr ew. 83 KM46 - oznaczona na Rys. 1 kolorem żółtym jest własnością Gminy Miasto Włocławek. Wszystkie zabudowania zostały wyburzone do poziomu „0”. Pozostałe do wyburzenia piwnice oraz infrastruktura podziemna do wyburzenia na etapie realizacji inwestycji.

- Działka nr ew. 82 KM46 - oznaczona na Rys. 1 kolorem czerwonym jest własnością Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego sp. z o.o. Wszystkie zabudowania zostały wyburzone do poziomu „0”. Pozostałe do wyburzenia piwnice oraz infrastruktura podziemna do wyburzenia na etapie realizacji inwestycji.

- Działka nr ew. 81 KM46 - oznaczona na Rys. 1 kolorem żółtym jest własnością Gminy Miasto Włocławek. Wszystkie zabudowania zostały wyburzone do poziomu „0”. Pozostałe do wyburzenia piwnice oraz infrastruktura podziemna do wyburzenia na etapie realizacji inwestycji.

- Działka nr ew. 80 KM46 - oznaczona na Rys. 1 kolorem czerwonym jest własnością odrębnego podmiotu gospodarczego. Stan prawny umożliwiający dysponowanie nieruchomością na cele budowlane pozostaje do uregulowania przez Gminę Miasto Włocławek. Na nieruchomości istnieją zabudowania zamieszkiwane w dalszym ciągu przez mieszkańców Włocławka.

- Działka nr ew. 79 KM46 - oznaczona na Rys. 1 kolorem fioletowym jest własnością innych osób fizycznych. Stan prawny umożliwiający dysponowanie nieruchomością na cele budowlane pozostaje do uregulowania przez Gminę Miasto Włocławek. Na nieruchomości istnieją zabudowania zamieszkiwane w dalszym ciągu przez mieszkańców Włocławka.

- Działka nr ew. 78 KM46 - oznaczona na Rys. 1 kolorem żółtym jest własnością Gminy Miasto Włocławek. Wszystkie zabudowania zostały wyburzone do poziomu „0”. Pozostałe do wyburzenia piwnice oraz infrastruktura podziemna do wyburzenia na etapie realizacji inwestycji.

- Działka nr ew. 120 KM46 - oznaczona na Rys. 1 kolorem żółtym jest własnością Gminy Miasto Włocławek. Wszystkie zabudowania zostały wyburzone do poziomu „0”. Pozostałe do wyburzenia piwnice oraz infrastruktura podziemna do wyburzenia na etapie realizacji inwestycji.

Rys. 2

Ocena warunków geotechnicznych gruntu.

Na terenie działek nr 82 i 84 zostały kontrolnie przeprowadzone badania geotechniczne gruntu, z których wnioski wyartykułowane zostały poniżej:

- Podłoże gruntowe terenu badań budują grunty, które zakwalifikowano do 5 warstw geotechnicznych zróżnicowanych pod względem właściwości geotechnicznych.

- W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanych sondowaniach stwierdzono występowanie wody gruntowej, której zwierciadło należy obniżyć do poziomu umożliwiającego wykonanie fundamentów.

- W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanych sondowaniach stwierdzono występowanie gruntów nasypowych (warstwa I) i gruntów organicznych (warstwa II), które należy wykluczyć z możliwości posadowienia obiektu.

- Sposób posadowienia należy dostosować do stwierdzonych parametrów gruntu, niwelując możliwość nierównomiernego osiadania gruntu pod fundamentami budynków.

- Zaleca się wykonanie zbrojonych fundamentów budynków.

- Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie pozostawiać niezabezpieczonych wykopów fundamentowych - może to wywołać obrywy mas gruntu.

- Zaleca się wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, zapobiegającej zamakaniu fundamentów, zwłaszcza w mokrych okresach roku przy pojawieniu się płytkich wód gruntowych.

- Grunty ilaste w wyniku kontaktu z wodą rozmakają, pęcznieją i uplastyczniają się, co prowadzi do pogorszenia ich parametrów, dlatego prace fundamentowe należy prowadzić w możliwie suchych okresach roku, a czas między wykonywaniem wykopów a betonowaniem ograniczyć do minimum.

- W celu ograniczenia zmian wilgotności w podłożu ilastym w trakcie użytkowania obiektu, należy zabezpieczyć wykopy po zewnętrznej stronie ścian fundamentowych przed gromadzeniem się wody, poprzez szczelne zasypanie ich gruntem spoistym, nieprzepuszczalnym.

- Nie dopuszcza się odprowadzania wód opadowych, drenażowych i ścieków w grunt spoisty w bezpośrednim sąsiedztwie budynków w trakcie jego budowy i użytkowania.

Podstawowe ustalenia MPZP dla terenów 2MW-U w strefie III.

Zgodnie z ustaleniami MPZP obszar inwestycji oznaczony jest jako III/2MW-U co oznacza, że znajduje się on w III strefie centralnej części Śródmieścia zawierającej tereny położone wzdłuż ciągu usługowego: Plac Wolności – ul. 3-go Maja – Stary Rynek i ograniczonej ulicami: Wojska Polskiego, Kilińskiego, Kościuszki, Pułaskiego, Reja, Królewiecka, Łęgska, Tumska i Plac Kopernika.

Zgodnie z § 7 MPZP przeznaczeniem podstawowym terenu jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługi nieuciążliwe w tym z zakresu usług ogólnomiejskich i ponadlokalnych (urzędy, instytucje, biura, hotele itp.) wraz z koniecznym zapleczem gospodarczym, technicznym i miejscami postojowymi realizowanymi w postaci garaży wbudowanych lub miejsc postojowych na terenie.

- Technologia budowy i rozwiązania funkcjonalne.

Projektowane budynki będą w konstrukcji tradycyjnej z zastosowaniem elementów żelbetowych monolitycznych lub prefabrykowanych. Stropy - żelbetowe oparte na ścianach murowanych wzmocnionych rdzeniami żelbetowymi oraz fragmentami na belkach brzegowych – nadprożowych. Więźba dachowa drewniana pokryta dachówką ceramiczną w kolorze naturalnym (dopuszcza się papę bitumiczną w kolorze czarnym lub grafitowym).

Budynki czterokondygnacyjne, podpiwniczone. Kondygnacja piwnic obsypana gruntem – zasadniczo do wysokości około 1,00m.

Sztywność przestrzenną budynków zapewniają ustroje ścienne, trzony komunikacyjne oraz tarcze stropów.

- Balkony – Balkony projektuje się jako płyty monolityczne żelbetowe zakotwione w wieńcach stropów żelbetowych.

- Ściany nośne – Ściany nośne obsypane gruntem z bloczków betonowych lub cegły pełnej, lub monolityczne. Ściany nośne powyżej poziomu gruntu z bloczków ceramicznych. W przypadku konieczności wzmocnienia ścian nośnych zaprojektowane będą w nich żelbetowe – rdzenie.

- Słupy - W miejscach, gdzie ściany zewnętrzne będą pełniły funkcję nienośną – osłonową –  projektuje się słupy monolityczne żelbetowe.

- Elementy komunikacji pionowej – klatki schodowej.

Schody projektuje się jako żelbetowe, monolityczne, w konstrukcji płytowej. Ściany nośne 	klatki schodowej poniżej poziomu gruntu z bloczków betonowych lub  cegły pełnej, lub 	monolityczne. Ściany nośne klatki schodowej powyżej poziomu gruntu z bloczków 	ceramicznych, lub cegły ceramicznej.

- Windy - Projektuje się windy z napędem elektrycznym osobowo- towarowe dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

- Nadproża - Nad otworami okiennymi i drzwiowymi projektuje się jako elementy typowe z katalogu producenta pustaków ściennych (np. Porotherm) lub elementy żelbetowe wg. Projektu konstrukcji.

- Fundamenty - W przypadku stwierdzenia prostych warunków gruntowo-wodnych i nośnego podłoża projektuje się posadowienie bezpośrednie budynku na ławach fundamentowych. Ławy fundamentowe będą projektowane jako monolityczne, żelbetowe. W przypadku stwierdzenia niekorzystnych warunków gruntowo – wodnych należy rozważyć inny sposób posadowienia budynku, zależnie od wyniku wykonanych badań geotechnicznych.

Rozwiązania proekologiczne.

Dzięki możliwości skorzystania z dofinansowania przedsięwzięć proekologicznych, Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe planuje już na etapie projektowania budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu pod kątem „zielonych osiedli”. Chcąc wyjść naprzeciw ciągłemu zaostrzaniu norm emisyjnych planowane jest projektowanie budynków, które nie będą musiały być w niedługim czasie modernizowane, a co za tym idzie nie będą się zwiększały wpłaty na fundusz remontowy.

Budynki przy ulicy Tumskiej zostaną wybudowane z materiałów oraz w technologii zapewniającej uzyskanie zapotrzebowania na ciepło na poziomie nie wyższym niż 70 kWh/m2·rok. Zostanie to uzyskane dzięki zastosowaniu w budowie m.in. takich materiałów:

  - Ściany budynków – dwuwarstwowe, wykonane z betonu komórkowego ocieplonego wełną mineralną (parametry wełny poniżej) pokrytą tynkiem cienkowarstwowym na siatce z włókna szklanego. Ściany budynku będą posiadały współczynnik przenikania ciepła nie wyższy niż U=0,25 W/(m2·K)

  - Ocieplenie budynków:

- Ściany dwuwarstwowe – wełna mineralna o grubości minimum 20 cm oraz współczynniku przenikania ciepła nie wyższym niż λ=0,033 W/(m·K) zapewniająca uzyskanie maksymalnego współczynnika dla ściany U=0,25 W/(m2·K),

- Podłoga piwnicy na gruncie  – styropian o grubości minimum 20 cm oraz współczynniku przenikania ciepła nie wyższym niż λ=0,031 W/(m·K) zapewniający uzyskanie maksymalnego współczynnika dla stropu U=0,20 W/(m2·K),

- Strop nad nieogrzewaną piwnicą – styropian o grubości minimum 10 cm oraz współczynniku przenikania ciepła nie wyższym niż λ=0,031 W/(m·K) zapewniający uzyskanie maksymalnego współczynnika dla stropu U=0,30 W/(m2·K),

- Dach dwuspadowy – wełna mineralna o grubości minimum 30 cm oraz współczynniku przenikania ciepła nie wyższym niż λ=0,033 W/(m·K) zapewniająca uzyskanie maksymalnego współczynnika dla dachu U=0,25 W/(m2·K),

  - Okna oraz drzwi balkonowe - rama okienna PCV wielokomorowa. Szyba 
o współczynniku przenikania ciepła nie wyższym niż U=0,60 W/(m2·K) złożona 
z trzech tafli szkła oddzielonych ramkami dystansowymi i wypełnieniem przestrzeni między szybami argonem.

  - Okna połaciowe - rama okienna PCV wielokomorowa. Szyba o współczynniku przenikania ciepła nie wyższym niż U=0,60 W/(m2·K) złożona z trzech tafli szkła oddzielonych ramkami dystansowymi i wypełnieniem przestrzeni między szybami argonem.

  - Ogrzewanie – budynek zostanie podłączony do instalacji ciepłowniczej Miasta Włocławek. Ten sposób dostarczania ciepła jest najtańszy oraz najbardziej ekologiczny. Eliminuje konieczność szukania rozwiązań alternatywnych wśród OZE.

Ze względu na lokalizację budynku w obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który objęty jest nadzorem konserwatora zabytków, nie ma możliwości zastosowania na elewacji bądź dachu budynku elementów instalacji wentylacji, klimatyzacji, kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych.

- Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji.

Budynek nr 1 (Segment A i B):

| Powierzchnia zabudowy | 1500 | m2 |
| --- | --- | --- |
| POZIOM -1 |  |  |
| Powierzchnia całkowita | 500 | m2 |
| Miejsca postojowe | 48 | szt. |
| POZIOM 0 |  |  |
| Powierzchnia całkowita | 300 | m2 |
| PUU | 250 | m2 |
| PUC | 250 | m2 |
| Liczba lokali usługowych | 2 | szt. |
| Miejsca postojowe | 28 | szt. |
| POZIOM 1 i 2 |  |  |
| Powierzchnia całkowita | 1370 | m2 |
| PUM | 1100 | m2 |
| Liczba mieszkań | 22 | szt. |
| POZIOM 3 (poddasze) |  |  |
| Powierzchnia całkowita | 1370 | m2 |
| PUM | 840 | m2 |
| Liczba mieszkań | 16 | szt. |
| ZESTAWIENIE |  |  |
| Ilość mieszkań | 60 | szt. |
| PUM | 3040 | m2 |
| PUC | 3290 | m2 |

| STRUKTURA MIESZKAŃ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Powierzchnia użytkowa mieszkań m2 | Ilość mieszkań |
| Parter | 0,00 | 0 |
| I Piętro | 1100,00 | 22 |
| II Piętro | 1100,00 | 22 |
| Poddasze | 840,00 | 16 |

| LOKALE UŻYTKOWE |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Powierzchnia lokali m2 | Ilość lokali |
| Parter | 250,00 | 2 |

| MIESZKANIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I PIĘTRO |  |  |  |
| Ilość pokoi | Metraż m2 | Liczba mieszkań | Powierzchnia łączna |
| 1 | 38 | 8 | 304 |
| 2 | 48 | 4 | 192 |
| 2 | 58 | 8 | 464 |
| 3 | 70 | 2 | 140 |
| RAZEM |  | 22 | 1100 |

| II PIĘTRO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość pokoi | Metraż m2 | Liczba mieszkań | Powierzchnia łączna |
| 1 | 38 | 8 | 304 |
| 2 | 48 | 4 | 192 |
| 2 | 58 | 8 | 464 |
| 3 | 70 | 2 | 140 |
| RAZEM |  | 22 | 1100 |

| PODDASZE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość pokoi | Metraż m2 | Liczba mieszkań | Powierzchnia łączna |
| 1 | 38 | 3 | 114 |
| 2 | 50 | 3 | 150 |
| 2 | 56 | 6 | 336 |
| 3 | 60 | 4 | 240 |
| RAZEM |  | 16 | 840 |

Budynek nr 2 (Segment C i D):

| Powierzchnia zabudowy | 2300 | m2 |
| --- | --- | --- |
| POZIOM -1 |  |  |
| Powierzchnia całkowita | 2150 | m2 |
| Miejsca postojowe | 88 | szt. |
| POZIOM 0 |  |  |
| Powierzchnia całkowita | 1840 | m2 |
| PUM | 500 | m2 |
| PUU | 1200 | m2 |
| PUC | 1700 | m2 |
| Liczba lokali usługowych | 10 | szt. |
| Liczba mieszkań | 10 | szt. |
| POZIOM 1 i 2 |  |  |
| Powierzchnia całkowita | 2200 | m2 |
| PUM | 1870 | m2 |
| Liczba mieszkań | 33 | szt. |
| POZIOM 3 (poddasze) |  |  |
| Powierzchnia całkowita | 1650 | m2 |
| PUM | 1230 | m2 |
| Liczba mieszkań | 26 | szt. |
| ZESTAWIENIE |  |  |
| Ilość mieszkań | 102 | szt. |
| PUM | 3600 | m2 |
| PUC | 4800 | m2 |

| STRUKTURA MIESZKAŃ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Powierzchnia użytkowa mieszkań m2 | Ilość mieszkań |
| Parter | 500,00 | 10 |
| I Piętro | 1870,00 | 33 |
| II Piętro | 1870,00 | 33 |
| Poddasze | 1230,00 | 26 |

| LOKALE UŻYTKOWE |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Powierzchnia lokali m2 | Ilość lokali |
| Parter | 1200,00 | 10 |

| MIESZKANIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARTER |  |  |  |
| Ilość pokoi | Metraż m2 | Liczba mieszkań | Powierzchnia łączna |
| 2 | 50 | 10 | 500 |
| RAZEM |  | 10 | 500 |

| I PIĘTRO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość pokoi | Metraż m2 | Liczba mieszkań | Powierzchnia łączna |
| 1 | 42 | 10 | 420 |
| 2 | 50 | 5 | 250 |
| 2 | 61 | 12 | 732 |
| 3 | 78 | 6 | 468 |
| RAZEM |  | 33 | 1870 |

| II PIĘTRO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość pokoi | Metraż m2 | Liczba mieszkań | Powierzchnia łączna |
| 1 | 42 | 10 | 420 |
| 2 | 50 | 5 | 250 |
| 2 | 61 | 12 | 732 |
| 3 | 78 | 6 | 468 |
| RAZEM |  | 33 | 1870 |

| PODDASZE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość pokoi | Metraż m2 | Liczba mieszkań | Powierzchnia łączna |
| 1 | 32 | 6 | 192 |
| 2 | 47,5 | 4 | 190 |
| 2 | 50 | 10 | 500 |
| 3 | 58 | 6 | 348 |
| RAZEM |  | 26 | 1230 |

Budynek Urzędu Miasta:

| Powierzchnia zabudowy | 1200 | m2 |
| --- | --- | --- |
| POZIOM -1 |  |  |
| Powierzchnia całkowita | 1100 | m2 |
| Miejsca postojowe | 50 | szt. |
| POZIOM 0 |  |  |
| Powierzchnia całkowita | 1100 | m2 |
| Powierzchnia biurowa | 770 | m2 |
| Liczba biur | 35 | szt. |
| POZIOM 1 i 2 |  |  |
| Powierzchnia całkowita | 1100 | m2 |
| Powierzchnia biurowa | 880 | m2 |
| Licza biur | 40 | szt. |
| POZIOM 3 (poddasze) |  |  |
| Powierzchnia całkowita | 1100 | m2 |
| Powierzchnia biurowa | 700 | m2 |
| Licza biur | 32 | szt. |
| ZESTAWIENIE |  |  |
| Ilość biur | 147 | szt. |
| Powierzchnia biurowa | 3230 | m2 |

- Szacunkowy koszt Projektu i harmonogram realizacji.

- Podstawy prawne przedsięwzięcia.

- Projekt zostanie zrealizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie umowy o partnerstwie publiczno- prywatnym zawartej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 696 z późn. zm.) po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie Gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1234 ze zm.) – umowa najmu instytucjonalnego lokalu z dojściem do własności (m.in. art. 19k-19s tej ustawy).

- Wkładem własnym Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego sp. z o.o. jako Podmiotu Publicznego w Projekt będzie udostępnienie lub przekazanie działki pod realizację budowy. Budowa zostanie zrealizowana w formule zaprojektuj i wykonaj.

- Partner Prywatny zrealizuje przedsięwzięcie na podstawie wstępnej koncepcji Partnera Publicznego, jednak dopuszcza się zmianę koncepcji jeśli alternatywne rozwiązanie Partnera Prywatnego okaże się korzystniejsze.

- Partner Prywatny będzie utrzymywał efekt rzeczowy Przedsięwzięcia i zarządzał nim w okresie nie krótszym niż 15 i nie dłuższym niż 30 lat od daty jego wybudowania, okres zarządzania zostanie ustalony w ramach dialogu konkurencyjnego.

- Po zakończeniu czasu trwania Umowy PPP, aktywa wytworzone w trakcie trwania Umowy zostaną przekazane Podmiotowi Publicznemu. Warunki, w tym zagadnienie odpłatności za przekazane składniki majątkowe, zostaną określone w wyniku negocjacji z zainteresowanymi  podmiotami na etapie wyboru Partnera Prywatnego.

- Podmiot publiczny najpóźniej do momentu osiągniecia efektu rzeczowego Przedsięwzięcia zapewni dokonanie wyboru i wskazanie osób do zawarcia umowy najmu instytucjonalnego lokalu z dojściem do własności, a w sytuacji gdy liczba tych osób będzie mniejsza niż liczba lokali mieszkalnych wówczas umowa najmu tych lokali zostanie zawarta bezpośrednio z podmiotem publicznym, który będzie miał prawo do ich podnajmowania.

- W sytuacji opróżnienia lokalu mieszkalnego przez najemcę podmiot publiczny zapewni zasiedlenie lokalu przez kolejnego najemcę, względnie sam zawrze umowę najmu instytucjonalnego lokalu z dojściem do własności.

- Wynagrodzenie Partnera Prywatnego będzie zasadniczo pobierane od docelowego odbiorcy (najemcy lokalu) i będzie się składało z czynszu najmu, opłat niezależnych od właściciela oraz innych opłat związanych.

- Struktura finansowa Projektu.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o PPP Partner Prywatny zobowiązany będzie do realizacji Projektu za wynagrodzeniem oraz poniesienia wydatków na jego realizację lub poniesienia ich ze źródeł obcych, a Podmiot Publiczny zobowiązany będzie do współdziałania w osiągnięciu tego celu przez Partnera Prywatnego. Finansowanie Projektu może zatem być realizowane w oparciu o:

- środki własne Partnera Prywatnego,

- środki pozyskane przez Partnera Prywatnego ze źródeł zewnętrznych, takich jak np.: banki, inne instytucje finansowe, przy czym struktura finansowania winna odpowiadać celom projektu i być akceptowalna przez instytucje finansujące i banki,

- fundusze unijne.

Strona publiczna nie przewiduje zaangażowania środków własnych w ramach zaangażowania kapitałowego.

Nie jest także przewidziane udzielenie przez stronę publiczną gwarancji, poręczeń lub jakiegokolwiek zabezpieczenia kredytu w związku z Projektem, (Przedsięwzięciem) który miałby wpływ na wskaźniki zadłużenia strony publicznej.

- Proponowany zakres obowiązków Partnera Prywatnego.

Realizacja Projektu planowana w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego składać się będzie z następujących etapów:

- etap organizacji finansowania,

- etap inwestycyjny,

- etapu utrzymania i zarządzania.

Oczekuje się, że większość zadań związanych z budową i dostępnością Projektu i zarazem przynależnych im ryzyk będzie spoczywać w fazie realizacji i eksploatacji na Partnerze Prywatnym. Partner Prywatny w szczególności odpowiedzialny będzie za:

- zorganizowanie i zapewnienie finansowania etapu inwestycyjnego (poza gruntem) oraz etapu utrzymania i zarządzania, w zakresie przypisanym partnerowi prywatnemu umową PPP,

- uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych,

- przeprowadzenie robót zgodnie z ustalonym zakresem i harmonogramem,

- utrzymanie sprawności technicznej wybudowanego obiektu wraz z infrastrukturą oraz zainstalowanymi urządzeniami (naprawy, konserwacje, remonty),

- ponoszenie kosztów ubezpieczeń obiektu i terenu oddanych do dyspozycji Partnerowi Prywatnemu,

Szczegółowy zakres podziału obowiązków i praw wynikających z realizacji Projektu będzie stanowić przedmiot negocjacji Podmiotu Publicznego z podmiotami zainteresowanymi zawarciem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Ostateczny zakres obowiązków Partnera Prywatnego ustalony będzie treścią umowy o PPP.

- Proponowany udział Podmiotu Publicznego i Partnera Prywatnego w Projekcie w okresie zarządzania obiektem.

- Podmiot publiczny przekaże Partnerowi Prywatnemu nieruchomość, na której ma zostać zrealizowane Przedsięwzięcie oraz wskaże Partnerowi Prywatnemu osoby, z którymi winien zawrzeć umowę najmu instytucjonalnego lokalu z dojściem do własności. Uprzednio osoby te zostaną wybrane w oparciu o zobiektywizowane kryteria ustalone przez podmiot publiczny z zachowaniem zasad równości i transparentności wyboru. Określenie zasad wyboru potencjalnych najemców oraz przeprowadzenie tego wyboru winno nastąpić w trakcie realizacji efektu rzeczowego Przedsięwzięcia, z uwzględnieniem ustalonej przez strony umowy o PPP, przewidywanej daty jego zakończenia.

- Partner Prywatny zaprojektuje i wybuduje na przekazanej nieruchomości budynki mieszkalne oraz budynek urzędu oraz będzie utrzymywał i zarządzał wytworzonymi obiektami przez okres min. 15 max. 30 lat (okres zarządzania obiektami zostanie określony w umowie o PPP).

- Mechanizm wynagradzania Partnera Prywatnego.

Strona publiczna zobowiązana będzie do przekazywania wynagrodzenia do Partnera Prywatnego w formie opłat za dostępność. Ostateczna forma wynagrodzenia zależeć będzie od przyjętych przez Partnera Prywatnego ryzyk oraz zakresu Projektu.

Wynagrodzenie Partnera Prywatnego obejmie następujące elementy:

- rozliczenie za wykonanie robót budowlanych,

- pokrycie kosztów finansowania inwestycji,

- rozliczenie za realizację zadań na etapie utrzymania i zarządzania.

- Zakładany harmonogram realizacji Projektu.

| FAZY | DZIAŁANIA | TERMINY |
| --- | --- | --- |
| ETAP PRZYGOTOWAWCZY |  |  |
| IDENTYFIKACJA PROJEKTU PPP | - Identyfikacja oraz wstępna ocena możliwości realizacji projektu w modelu PPP | SIERPIEŃ 2019 |
| OPRACOWANIE I OGŁOSZENIE MEMORANDUM INFORMACYJNEGO | - Przygotowanie wstępne zakresu zadań w projekcie PPP dla Partnera Prywatnego i Podmiotu Publicznego | PAŹDZIERNIK WRZESIEŃ 2019 |
| OCENA EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA | - Przygotowanie dokumentacji służącej do przeprowadzenia analiz przedrealizacyjnych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju | GRUDZIEŃ LISTOPAD 2019 |
| ANALIZY PRZEDREALIZACYJNE WYKONYWANE PRZEZ MI i R | - Analiza interesariuszy - Analiza techniczna - Analiza ryzyka - Analiza prawna - Analiza podatkowa - Analiza rynkowa - Analiza popytu - Analiza ekonomiczno-finansowa - Analiza Value for Money | KWIECIEŃ STYCZEŃ 2020 |
| POSTĘPOWANIE NA WYBÓR PARTNERA PRYWATNEGO | - Wszczęcie postępowania i publikacja ogłoszenia - Składanie i ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - Zaproszenie wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do dialogu konkurencyjnego. | CZERWIEC MAJ 2020 |
| DIALOG KONKURENCYJNY | - Przebieg dialogu konkurencyjnego - Informacja o zakończeniu dialogu konkurencyjnego | PAŹDZIERNIK LIPIEC 2020 |
| OFERTOWANIE | - Przygotowanie zaproszenia do złożenia ofert wraz z SIWZ i załącznikami - Składanie ofert przez Wykonawców - Otwarcie ofert - Ocena ofert - Wybór najkorzystniejszej oferty | MARZEC LISTOPAD 2020 / 2021 |
| ZAMKNIĘCIE KOMERCYJNE – UMOWA O PPP | - Zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym | MAJ KWIECIEŃ 2021 |
| ZAMKNIĘCIE FINANSOWE | - Zapewnienie wpisu do WPF przez Podmiot Publiczny w celu zabezpieczenia finansowania przedsięwzięcia | SIERPIEŃ CZERWIEC 2021 |
| ETAP INWESTYCYJNY |  |  |
| REALIZACJA UMOWY O PPP FAZA INWESTYCYJNA | - Budowa obiektu przez Partnera Prywatnego | LISTOPAD WRZESIEŃ 2021 / 2024 |
| ETAP OPERACYJNY |  |  |
| REALIZACJA UMOWY O PPP FAZA OPERACYJNA | - Utrzymanie obiektu - Zarządzanie obiektem | 2024 / koniec umowy GRUDZIEŃ |

- UDZIAŁ W TEŚCIE RYNKU

Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w testowaniu rynku powinny złożyć odpowiednio wypełnioną ankietę stanowiącą załącznik do niniejszego zaproszenia. Partner Prywatny może zwrócić się do Podmiotu Publicznego o wyjaśnienie treści zawartej w Memorandum. Podmiot Publiczny może zwrócić się do zainteresowanych podmiotów z prośbą o spotkanie w celu wyjaśnienia lub uszczegółowienia informacji przekazanych w ankiecie.

Wypełnione ankiety w formie elektronicznej należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres:

biuro@mbm.wloclawek.pl  najpóźniej do dnia 7 października 2019 r.

Z tytułu udziału w testowaniu rynku jego uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia.

Niniejsze Memorandum zostanie umieszczone na stronie internetowej:

Adres strony internetowej:         http://bip.mbm.wloclawek.pl/

- ANKIETA DLA PARTNERÓW PRYWATNYCH

Pytania zawarte w niniejszej ankiecie mają na celu uzyskanie opinii przedstawicieli sektora prywatnego nt. realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Przedsięwzięcia  pn.: „BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH ORAZ BUDYNKU URZĘDU MIASTA WE WŁOCŁAWKU PRZY UL. TUMSKIEJ”.

Informacje pochodzące z niniejszej ankiety zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przygotowania modelu realizacji Przedsięwzięcia. Niniejsza ankieta nie stanowi oferty handlowej. W przypadku gdyby jakakolwiek informacja stanowiła tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prosimy o zaznaczenie takiej okoliczności.

Odpowiedzi udzielone na poniższe pytania pozwolą Podmiotowi Publicznemu na sprawne wdrożenie i realizację Przedsięwzięcia.

|  | FORMULARZ ANKIETOWY |
| --- | --- |
| 1 | Czy posiadają Państwo doświadczenie w realizacji projektów w formule ppp i/lub koncesji w Polsce lub za granicą, w tym projektów hybrydowych? Jeżeli tak, prosimy o opisanie co najmniej jednego projektu ppp, który Państwo zrealizowali/realizują (przedmiot, wartość, zakres obowiązków). |
| 2 | Czy wstępnie przedstawione w Memorandum założenia projektu są akceptowalne z Państwa perspektywy, a jeśli nie to w jakim zakresie chcieliby Państwo je zmodyfikować? |
| 3 | Czy są Państwo skłonni zaakceptować zaproponowany udział Podmiotu Publicznego i Partnera Prywatnego w Przedsięwzięciu w okresie zarządzania obiektem i czy mają Państwo uwago do zakładanego okresu inwestycyjnego (36 miesięcy) i okresu zarządzania (15-30 lat). Jeżeli zaproponowany udział jest dla Państwa nie do zaakceptowania prosimy o krótkie uzasadnienie. |
| 4 | Czy widzielibyście Państwo inny mechanizm wynagradzania Partnera Prywatnego niż opłaty za dostępność, a jeśli tak to jaki i dlaczego? |
| 5 | Jakie źródła finansowania inwestycji Państwo przewidujecie (wyłącznie środki własne, kredyty - podać procentowy udział w kosztach Projektu, inne…)? |
| 6 | Czy oczekiwaliby Państwo jakichkolwiek zabezpieczeń od strony Publicznej? Na jakich warunkach? |
| 7 | Czy są zadania/obowiązki związane z realizacją Projektu, których wykonania przez Partnera Prywatnego Państwo zdecydowanie nie zaakceptują? |
| 8 | Jaki zakres/model utrzymania wybudowanego obiektu wraz z infrastrukturą byłby Państwa zdaniem akceptowalny? |
| 9 | Czy życzą sobie Państwo otrzymać informację o ogłoszeniu postępowania na wybór Partnera Prywatnego w przedsięwzięciu pn. „BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH ORAZ BUDYNKU URZĘDU MIASTA WE WŁOCŁAWKU PRZY ULICY TUMSKIEJ” w formule partnerstwa publiczno-prywatnego? TAK / NIE |
| 10 | Czy są Państwo zainteresowani złożeniem wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wybór Partnera Prywatnego do realizacji przedmiotowego projektu? TAK / NIE |
| 11 | Jakie są Państwa oczekiwania dotyczące harmonogramu postępowania, w szczególności czasu niezbędnego na przygotowanie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz zaproszenia do składania oferty? |